Progetto
Realizzazione Copertura WIFI Sannicola
Pianificazione del Progetto
Progetto e realizzazione del sistema
Installazione, configurazione e personalizzazione
Avvio dell'esercizio
Analisi esigenze
Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
Definizione della proposta di progetto
Stesura requisiti di sistema
Approvazione requisiti
Congelamento requisiti
Costituzione del team di progetto
Pianificazione sistema informativo
Realizzazione del sistema
Individuazione sottosistemi
Approvazione budget spesa materiali
Selezione materiale da acquisire
Selezione fornitori
Acquisizione hardware e software
Test di sistema
Realizzazione sottosistemi
Integrazione sottosistemi
Realizzazione documentazione di sistema
Test sottosistemi
Soluzione criticità e revisioni
Manuale gestione di rete e sistema
Manuale utente
Installazione rete e hardware di sistema
Definizione e configurazione profili utente
Installazione e configurazione software